## Sheet1
任务 | 被指定人 | 截止期 | 备注
完成AS(Architecture & Interface Speicification) | 邵帅，王枫 | 2016-04-21 | 代码在写Interface spec.时可同时书写
修改SRS | 乔李盟 | 2016-04-23 | 需要修改数据流图，比如Username改成Email
翻译AS | 王乾蔚 | 2016-04-23 | 本周六前尽量完成，这样在与UO组进行会议时，我们可以让他们Review
配置开发环境&创建工作目录 | 王枫 | 2016-04-20 | 尽快完成开发环境搭建和工作目录创建
写Test Case | 张榕芝，于千山 | 2016-04-23
与国外小组联系 | 王乾蔚，于千山 | 2016-04-22 | 本周六本组全体成员需要和UO数据库小组进行视频会议
WeekData记录 | ALL | 2016-04-24 | 所有成员从第一周开始要有记录工作量的意识
注：与对方Database组交流的主要目的是要统一接口，最终实现互联互通。其次还应该Review文档，互相修改指正。
注：UNC已经把他们所有的文档分享在Assembla网站上，我们完全可以参照甚至复制他们的内容！（我已经上传到群文件里：UNC-Deliverables.rar）