## Sheet1
任务 | 被指定人 | 截止期 | 备注
配置管理文档（CMP） | Developers | 2016-04-10 | 说明项目目录的详细情况、发生版本差别时采用的策略等
修订项目管理计划文档 | PM | 2016-04-10 | https://www.assembla.com/spaces/cis422_template/wiki/Project_Plan
需求规格说明书（SRS） | SE&Achitect | 2016-04-10 | 建议使用数据流图，简单明确
WeekData记录 | ALL | 2016-04-10 | 所有成员从第一周开始要有记录工作量的意识
第一次全体视频会议 | ALL | 2016-04-10 | 每人准备英文自我介绍（一分钟左右），会议时间为4月10日早上9点，地点待定。
注：Developer Logs（"https://www.assembla.com/spaces/cis422_template/wiki/Developer_Logs_(or_Blogs)"）